## Slide 1
Guide de l’organisateur
Championnat National
DANSE

## Slide 2
OBJECTIF DE CE GUIDE
Le guide de l’organisateur constitue la base des règles et directives pour l’organisation d’une compétition UGSEL Nationale. Il définit les responsabilités réciproques des différents partenaires, ainsi que l’ensemble des tâches inhérentes à la mise en place d’un tel évènement.
Permettre à chaque comité, candidat à l’organisation d’un championnat national UGSEL, de connaître quels sont les « rouages » et les outils nécessaires à une compétition.
Le guide de l’organisateur aura pour objectif de mettre en avant les différents aspects de l’organisation. Ce document doit assurer la re conductibilité de l’évènement, et ce quel que soit l’organisateur. Il constitue la « feuille de route » pour le comité organisateur.

## Slide 3
Vue d’ensemble de l’organisateur
Le comité d’organisation du championnat
    Un comité d’organisation est constitué, piloté par un responsable. Cette équipe a en charge l’organisation générale et complète de la compétition.
    Le pilote met en place des commissions qui gèrent les différents aspects de la compétition. Il coordonne, accompagne et soutient l’équipe, il est nécessaire de savoir s’entourer, de prévoir des personnes volontaires en amont, durant la préparation mais aussi pendant la compétition.
    Cette organisation peut être portée par une AS, un établissement, un comité, un territoire.
Pôle technique et sportif
Pôle Logistique : EVENEMENTIEL et ADMINSTRATIF
Comité d’organisation :
un responsable et une équipe
Il est nécessaire de bien délimiter les missions des différents acteurs et partenaires (comité d’organisation,
comité UGSEL départemental, territorial, national, autres partenaires, …)
Les services nationaux UGSEL :
accompagnent le comité d’organisation (secrétariat, Usport, résultats officiels, …)
La commission technique nationale (CTN) :
accompagne l’organisateur sur le plan technique (cadre règlementaire, conseils techniques, réunions techniques, visite préalable, contrôle des licences, …)
Le comité (département) ou le territoire (région):
demande la prise en charge du championnat. Il est le représentant officiel auprès des organismes sollicités pour aider à l’organisation. Il peut déléguer sa responsabilité au comité d’organisation, s’il est différent.
Gestion technique et sportive
Gestion du déroulement, organisation, ateliers, salles
Réglementaire, gestion des JO, jury
Secrétariat Administratif
Santé Sécurité
Communication et Protocole
Accueil et Animation
Finances
Navettes Transports
Restauration Hébergement

## Slide 4
Les missions des commissions
Les différents postes et Commissions |  |  |  |  |  |  |  | 
Pôle Technique et Sportif |  | Pôle Logistique : Evènementiel et Administratif |  |  |  |  |  | 
Gestion technique et sportive | Gestion du déroulement | Secrétariat & Administratif | Restauration Hébergement | Finances | Transport Navettes | Santé Sécurité | Accuel Convivialité Anima tion Sponsoring | Communica-tion & Protocole
Réservations de la salle et régie son et régie lumière Réservation du matériel | Répartition des catégories Prévoir des ateliers Rotation des répétitions | Gestion des inscriptions, des courriers, des reçus, des cautions Circulaire d’information. Engagements. Remerciements Questionnaire de participation. invitations… | Lieux d’hébergements Restauration, horaires, prestataires | Mise en place du budget Subventions Sponsoring | Quelle organisation (trains, bus, navettes, parkings, amplitudes chauffeurs) | Prévenir la préfecture et les collectivités. Assurer la sécurité (secouristes, pompiers, défibrillateurs) | Accueil, temps conviviaux Ronde des régions Animation sportive, culturelle et spirituelle | Lien avec les instances Invitation Affiches Publicité Logo Presse Photo, vidéo Gestion cérémonie Récompenses
Retour d’évaluation du championnat en CTN |  | Veiller à notre impact carbone et de Consomm-Acteur |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
Salle de spectacle : capacité
        toutes catégories sur 2 ou 3 jours : entre 400 et 500. Idéalement 3 jours : 2 jours collège, 1 jour lycée.
        Collège uniquement : environ 350
        Lycée uniquement environ 150
Dimension scène : 10x10 minimum
Espace pour les ateliers artistiques
Vestiaires avec point d’eau et miroir
Salle de réunion et/ ou secrétariat
Salle d’accueil pour le 1er soir
Infrastructures, matériel
Matériel
Secrétariat sur site
Installations sportives
Régie en lien avec la salle : son et lumière avec régisseur
Musique : ordinateur, clé USB (voir avec le régisseur)
Matériel vidéo : caméra et pied caméra (film pour bibliothèque de chorégraphies)
Accessoires autorisés : ignifugés et transportables par une personne
Veilleuses ou petites lampes pour jury
Fournitures : stylos, papier, scotch, punaises, …
Fiches notation
Ordinateur et possibilité d’imprimer
Technique - Sportif - Arbitrage
Prévoir une journée par championnat (collège/lycée) avec un jury identique par catégorie.
Possibilité d’organiser que le collège ou le lycée.

## Slide 6
Veille de la compétition avec CTN | JOUR 1 | JOUR 2
Accueil : pointage des inscrits Feuille de route des groupes : horaires, lieu, ordre de passage Accueil technique : vérification des licences Composition du groupe Correspondance titre/propos/musique/effectif/type de groupe (AS, option) Si championnat sur 3 jours, possibilité de faire l’accueil le matin de la compétition | Championnat collège ou lycée Matin Répétitions et ateliers Réunion des JO Après-midi Spectacle Remise des récompenses si un championnat unique (collège ou lycée) Soirée Accueil si arrivée de groupe Animation éventuellement | Championnat lycée ou collège Matin Répétitions et ateliers Validation des JO Après-midi Spectacle Remise des récompenses
Déroulement du championnat
Technique - Sportif - Arbitrage

## Slide 7
Jury
Règlement
Constitué de membres CTN, JO national et enseignants experts
Réunion de jury avant le démarrage de la compétition. Présentation du jury au début du spectacle
Délibération à la fin du spectacle
Prévoir 1 ordinateur
Nombre de personnes « STAFF » | Personnel technique (fournis par la salle) 1 ou plusieurs personnes en coulisse (appel des groupes chrono, lecture propos, …) 1 personne par groupe (guide) 1 ou plusieurs personnes à l’accueil de la salle (vérification sacs, invitations, …) 1 personne aux vestiaires 1 ou plusieurs personnes par atelier artistiques
Nombre de participants | Effectif moyen en Benjamin (6-5) entre 170 et 200 danseurs Effectif moyen en Minime (4-3) entre 170 et 200 danseurs Effectif moyen en CJ (lycée) entre 100 et 150 danseurs Prévoir 8 à 12 JO-juge
Protocole | Organiser le temps de remise de récompense Prévoir les coupes pour les équipes (T-shirts « champion » et médailles fournis par l’Ugsel nationale) Éventuellement lot pour « coup de cœur » S’assurer de la présence de personnalité (élus, partenaires, chef d’établissement, …)
Technique - Sportif - Arbitrage
Avoir un règlement à disposition (papier ou numérique)
Réunion des JO-juges
Fiches notation
Dispositif du championnat

## Slide 8
Logistique
Accueil
Salle avec tables, chaises
Plan de situation des installations et signalétique
Horaires et différents ateliers artistiques
Pointage inscriptions administratives : tickets repas, navettes, distribution goodies, … (CO)
Vérification règlement financier (reçu)
Pointage des danseurs et vérification des licences
Pot d’accueil pour la convivialité
Animations
Ce premier temps de rencontre est à soigner car il donne la tonalité générale du championnat.
Lieu agréable suffisamment grand, espace convivialité (gouter, café), nombres de personnes pour accueillir, sollicitation APEL, documentation touristique, …
Temps pastoral
Un temps pastoral devra être prévu dans toute organisation d'un championnat national.
La commission pastorale est responsable du contenu et de l'organisation du temps pastoral spécifique mais peut s'appuyer sur le projet d'animation pastorale de l’Ugsel et sur les contenus proposés par le site "Eglise et Sport" tout en travaillant en lien avec le service pastoral de la DDEC.
Au niveau de l'organisation et de façon à avoir l'attention d'un maximum de personnes, il est préférable de la placer en début de compétition (cérémonie d’ouverture par exemple)

## Slide 9
Remise des récompenses / remise de trophée à la ville.
Marseillaise
Cérémonie d’ouverture
Cérémonie de clôture
Autres soirées
Sur la compétition
Invitation-Partenaires-Sponsors
Réseaux sociaux
Animation
Réunion Technique : organisation du lendemain
Prévoir l’animation d’une autre soirée (apéritif des régions…)
Soirée festive, exemples = karaoké, spectacles, soirée récréative, gala, cinéma…
Communication
Mettre en évidence les moyens de communication Ugsel : banderoles, flammes.
Contacter les médias
Réception officielle et remerciements
Invitations : responsables des collectivités, représentants des établissements, autorités civiles, chefs d’établissements, responsable du mouvement sportif en particulier ceux du sport concerné, partenaires privées, représentants du Diocèse.
Contacter les médias
Mentionner Ugsel Nationale sur toutes les publications (tous les réseaux)
Logistique
Lecture serments : texte
Marseillaise
Inclure la pastorale
Construire un moment attrayant, ludique…
Utiliser des moyens de projection et de communication.
Inviter les différents acteurs

## Slide 10
avant la compétition :
Pendant :
Après :
Extra sportif
Restauration :
Hébergement
Secrétariat/Administratif
Prévoir les différents courriers :
              réservation des installations sportives
              mise à disposition d’une antenne médicale
              réservation du matériel
              courrier de promotion, média
              invitations des personnalités, partenaires, …
Préparer la circulaire d’informations, questionnaire de participation, confirmation d’engagement (avec les services de l’animation sportive de l’Ugsel nationale)
Informations générales
Préparation des sacs accueil
Accueil et vérification des licences
Fiche de notation et photocopies
Affichage
Organisation du lendemain
Navettes s’il y en a
Villages éducatifs/ ateliers artistiques
Courriers de remerciements aux différentes instances/ sponsors…
Choix d’un prestataire (se rapprocher des établissements)
Le plus proche possible des compétitions, attention aux horaires
Repas froids ou chauds, attention aux allergies et régimes spéciaux
Panier-repas privilégié pour le midi
Eau + fruits sur le lieu de la compétition, buvette
Si hébergement, déterminer le forfait
Sinon, lister les hôtels en fonction des lieux de la compétition
Logistique

## Slide 11
Budget prévisionnel
Transport
DEPENSES |  | RECETTES | 
Hébergement |  | Droit d’engagement | 14 € /élève
Restauration |  | Frais d’hébergement + petit déjeuner | 35€/élève/nuit- max
Navette |  | Repas du midi établissement en jour de semaine | 8,50€/élève-max
Activités |  | Repas vendu à l'unité avec prestataire ou repas établissement week-end, jour férié et soirée | 10,00€/élève- max
Textile |  | Panier repas | 7,00€/élève- max
Compétitions : fruits +coupe… |  | Différentes aides | 
Convivialité |  |  | 
Santé/Sécurité
Finances
Constitution dossier de demande de subventions (avant octobre-novembre)
Appel aux partenaires : municipalité/aglo/département/région, fédération (comité départemental/ligue)
Appel aux sponsors : locaux, parents d’élèves, …
Gestion des inscriptions (en lien avec commission secrétariat/administratif), reçus aux délégations – établissements
Navettes entre les différents lieux des compétitions si éloignés
Navette spécifique pour les officiels, invités
Navettes pour les repas.
Navettes pour gare et pour le 1er et dernier jour : attention particulière pour l’amplitude horaire des chauffeurs de car
Prévenir les pompiers ou service d’urgence.
Prévoir une pharmacie dans chaque installation sportive (responsable de salle)
Possible de solliciter un parent d’élève qui travaille dans le médical = médecin, infirmier, kiné…
Prévoir un vestiaire « contrôle anti-dopage »

## Slide 12
Quelques exemples
Convivialité
Aspect environnemental et convivial
Logo
Point info (résultats, navettes …)
Photos des équipes +pendant le spectacle et atelier
Apéro des terroirs
Offrir un maillot ou gobelet ou…
Cadeaux de départ aux accompagnateurs
1 livret d’accueil
Vérifier les conditions prévues par la charte Natura 2000 ainsi que des conditions particulières lors de passages dans des secteurs privés.
La dimension environnementale, gestion du site, des locaux, des déchets ne doit pas être oubliée.
Prévoir sacs poubelles en conséquence, gobelets réutilisables...
Demande licence provisoire en fonction des catégories de boissons vendues = mairie et préfecture
Se poser la question du forfait SACEM : sono journée, sono « Soirée », spectacle

## Slide 13
Sportif
J-1 an
Réservation de la salle, capacité entre 300 et 400 places, espace scène 10mx10m, avec régisseur son et lumière. Espace vestiaire, secrétariat.
J-1 an
Budget prévisionnel
Recherche de sponsors, partenaires (à poursuivre au cours des 6 mois suivants)
Demande de subventions : dates de dépôt des dossiers ?
Communiquer la date à l’Ugsel nationale pour diffusion
Contact avec un établissement pour accueil/restauration
Site pouvant accueillir les ateliers artistiques.
Administratif
RETROPLANNING
1 an avant le championnat

## Slide 14
Sportif
J-8 mois
Confirmation auprès de l’Ugsel nationale, après accord de la réservation des salles par la municipalité.
J-8 mois
Visuel du championnat (logo, affiche, …)
Demande de devis : restauration, hébergement (si pris en charge), navettes, goodies, lot d’accueil, récompenses.
Prévoir une visite préalable
Contacts pour les ateliers artistiques ou visite culturelle ou toutes autres animations
Mise en place et 1re réunions des commissions.
Présentation du budget prévisionnel à l’Ugsel nationale.
Administratif
RETROPLANNING
8 mois avant le championnat

## Slide 15
Sportif
J-6 mois
Mise en relation avec la CTN, choix des membres du jury.
J-6 mois
Réunion des commissions, point sur les avancées.
Finalisation des outils de communication.
Information et invitations aux instances locales
Demander des banderoles à l’Ugsel nationale.
Choix des ateliers, intervenants.
Administratif
RETROPLANNING
6 mois avant le championnat

## Slide 16
Sportif
J-3 mois
Planning des ateliers et animations
J-3 mois
Circulaire d’informations et questionnaire de participation : échanges avec les Services nationaux. Mise en ligne sur le site de l’Ugsel nationale.
Liste d’hôtels.
Prévoir le temps pastoral
Horaires des répétitions et spectacles
Administratif
RETROPLANNING
3 mois avant le championnat

## Slide 17
Sportif
J-45 jours
Convocation des JO, avec SN
J-45 jours
Restauration : choix des menus avec le prestataire. Attention à la quantité et qualité.
Etablir liste des bénévoles et leurs tâches.
Commission de qualification : nombre de choré qualifiées par catégorie.
Administratif
RETROPLANNING
45 jours avant le championnat

## Slide 18
Sportif
J-30 jours
Planning des rotations par jour pour les répétitions et passage sur scène.
J-30 jours
Suivi des inscriptions avec les SN.
Finalisation des commandes, lots, goodies, etc.
Envoi des horaires aux délégations et mise sur le site.
Administratif
RETROPLANNING
30 jours avant le championnat

## Slide 19
Sportif
J-15 jours
Composition du jury par catégorie
J-15 jours
Suivi des inscriptions avec les SN, clôture des inscrits.
Vérification des textiles et médailles reçus. Alerter les SN si manque t-shirts ou médailles.
Répartition des bénévoles sur les différents postes : accueil, restauration, buvette, navette, sécurité, …
Administratif
RETROPLANNING
15 jours avant le championnat

## Slide 20
Sportif
J-1 sem
J-1 sem
Préparation des sacs accueil pour chaque délégation.
Effectif définitif pour la restauration par repas et par jour.
Programme par groupe : ateliers, répétition, spectacle, …
Administratif
RETROPLANNING
1 semaine avant le championnat

## Slide 21
Sportif
J-1
Installation, mise en place des salles : banderoles, buvette, ateliers, …
J-1
Mise en place de l’accueil : administratif, sportif, convivial (jeunes et adultes).
Fléchage accueil et salle de spectacle.
Administratif
RETROPLANNING
1 jour avant le championnat

## Slide 22
Suivez-nous
ugsel.org