## Feuil1
To Do List organisation Championnat national de CO
Avant la course, les dates données ne sont qu'indicatives, mais représentent une limite qui peut mettre l'organisation en péril.
Au moins 6 mois avant le championnat
Statut | Tâche | Qui? | Commentaires
A faire | Choisir le(s) terrain(s) : vérifier qu’ils sont adaptés à tous les niveaux de circuits, qu’ils sont adaptés aux contraintes de l’organisation des courses : taille du parking, place suffisante pour faire un départ et une arrivée, et les déplacements avant et après course.
A faire | Faire demande d’utilisation de la carte auprès du propriétaire (CDCO, club, ou cartographe)
A faire | Geler les cartes pour l'année scolaire (pas d'organisations FFCO, UGSEL, UNSS sur ces cartes)
A faire | Démarcher Hébergement Restauration
A faire | Commande de goodies pour les compétiteurs
A faire | Contacter les élus locaux
Au moins 3 mois avant le championnat
Statut | Tâche | Qui? | Commentaires
A faire | Faire demande ONF (ou propriétaire du terrain)
A faire | Faire une éventuelle convention avec le CDCO
A faire | Tracer les circuits (le traceur doit se rendre sur place et vérifier les postes et leurs attaques afin de s'assurer que la cartographie est correcte)
A faire | Demander l’autorisation pour faire des modification de cartographie si elles sont nécessaires
A faire | Contacter la sécurité civile pour les secours sur place
A faire | Contacter la préfecture
A faire | Réalisation du 4 pages
A faire | Commander coupes et médailles
A faire | Checklist "gros matériel" (tonnelles, tables, arche, piquet rubalise, groupe électrogène, podium, les demander auprès des responsables locaux)
Au moins 1 mois avant le championnat
Statut | Tâche | Qui? | Commentaires
A faire | Controler les circuits (le controleur doit dans l’idéal se rendre sur place pour vérifier les postes)
A faire | Tracer parcours initiation, zone entrainement
A faire | Impression des cartes (vérifier que tous les logos des différents partenaires sont présents)
A faire | Demande de sponsoring
A faire | Demande de partenariat
A faire | Animation soir 1
A faire | Animation Après midi 2
A faire | Animation soir 2
A faire | Ordres de mission
A faire | Checklist "matériel CO" (boitiers, toiles, piquets, puces, vérifier la capacité des puces, boites pour les caisses)
Au moins 15 jours avant le championnat
Statut | Tâche | Qui? | Commentaires
A faire | Gérer les navettes
A faire | Pose du prébalisage (si non fait lors du contrôle)
A faire | Animation pastorale
A faire | Location utilitaire
A faire | Protocole sanitaire
A faire | Piques niques (non gérés par la restauration sur place, ceux que les groupes emmènent après leur départ)
A faire | Répartition des chambres
A faire | Livret de présentation
A faire | Lister les bénévoles
A faire | Prendre les GEC en main (dans l'idéal, le GECman teste lors des championnats de territoire)
A faire | Créer les fichiers puces pour les deux jours de compétition
La veille du championnat (accueil et mise en place)
Statut | Tâche | Qui? | Commentaires
A faire | Récupération des dossards pour le championnat Equipe | Beatrice Del Frari
A faire | Récupérer le(s) véhicules de location
A faire | Navettes
A faire | Fléchage jusqu'aux différents lieux (hébergement, restauration…)
A faire | installation de la zone d'entrainement
A faire | installation de l'arche
A faire | installation des podiums
A faire | mise en place de l'accueil des participants
A faire | Stocker dans une salle fermée à clé les boitiers, cartes, toiles, piquets, PC avec la GEC
A faire | Piquets
A faire | Toiles
A faire | Boitiers
A faire | Puces
A faire | PC GEC (prévoir 2)
A faire | Groupe électrogène
A faire | Rubalise
A faire | Dossards par équipe (vérifier qu'ils sont par 3)
A faire | Médailles
A faire | Tshirts
A faire | Goodies
A faire | Tonnelle
A faire | Machine à café
A faire | Courses (Café, thé, sucre, eau, jus, gobelets, chips…)
A faire | Installation pot de bienvenue
A faire | Petit mot de bienvenue
A faire | Mise en place de l'animation
A faire | CTN 1
Jour 1 du championnat : équipe
Statut | Tâche | Qui? | Commentaires
A faire | Pose des postes dès 6h (prévoir au moins 3 équipes de 2 poseurs qui vérifient une autre carte de pose après la leur)
A faire | Réveil des boitiers (au pire des cas, réveil des boitiers par les poseurs)
A faire | Installation départ
A faire | Installation arrivée
A faire | Installation des panneaux de traversée de route
A faire | Installation rubalise déplacement jusqu'au départ de course
A faire | Mise en place de la GEC
A faire | Rubalisage des déplacements jusqu'aux balises spectacles
A faire | Dépose des postes du par équipe
A faire | Mise en place animations
A faire | CTN2
Jour 2 du championnat : individuel
Statut | Tâche | Qui? | Commentaires
A faire | Pose des postes (prévoir au moins 3 équipes de 2 poseurs qui vérifient une autre carte de pose après la leur)
A faire | Réveil des boitiers (au pire des cas, réveil des boitiers par les poseurs)
A faire | Installation départ
A faire | Installation arrivée
A faire | Installation des panneaux de traversée de route
A faire | Installation rubalise déplacement jusqu'au départ de course
A faire | Mise en place de la GEC
A faire | Dépose des postes de l'individuel
A faire | Rangement et nettoyage des différents sites
A faire | Inventaire du matériel
A faire | Remerciements