## Slide 1
Guide de l’organisateur
Championnat National
BADMINTON

## Slide 2
OBJECTIF DE CE GUIDE
Le guide de l’organisateur constitue la base des règles et directives pour l’organisation d’une compétition UGSEL Nationale. Il définit les responsabilités réciproques des différents partenaires, ainsi que l’ensemble des tâches inhérentes à la mise en place d’un tel évènement.
Permettre à chaque comité, candidat à l’organisation d’un championnat national UGSEL, de connaître quels sont les « rouages » et les outils nécessaires à une compétition.
Le guide de l’organisateur aura pour objectif de mettre en avant les différents aspects de l’organisation. Ce document doit assurer la re conductibilité de l’évènement, et ce quel que soit l’organisateur. Il constitue la « feuille de route » pour le comité organisateur.

## Slide 3
Vue d’ensemble de l’organisateur
Le comité d’organisation du championnat
    Un comité d’organisation est constitué, piloté par un responsable. Cette équipe a en charge l’organisation générale et complète de la compétition.
    Le pilote met en place des commissions qui gèrent les différents aspects de la compétition. Il coordonne, accompagne et soutient l’équipe, il est nécessaire de savoir s’entourer, de prévoir des personnes volontaires en amont, durant la préparation mais aussi pendant la compétition.
    Cette organisation peut être portée par une AS, un établissement, un comité, un territoire.
Pôle technique et sportif
Pôle Logistique : EVENEMENTIEL et ADMINSTRATIF
Comité d’organisation :
un responsable et une équipe
Il est nécessaire de bien délimiter les missions des différents acteurs et partenaires (comité d’organisation,
comité UGSEL départemental, territorial, national, autres partenaires, …)
Les services nationaux UGSEL :
accompagnent le comité d’organisation (secrétariat, Usport, résultats officiels, …)
La commission technique nationale (CTN) :
accompagne l’organisateur sur le plan technique (cadre règlementaire, conseils techniques, réunions techniques, visite préalable, contrôle des licences, …)
Le comité (département) ou le territoire (région):
demande la prise en charge du championnat. Il est le représentant officiel auprès des organismes sollicités pour aider à l’organisation. Il peut déléguer sa responsabilité au comité d’organisation, s’il est différent.
Gestion technique et sportive
Gestion du déroulement, organisation, terrain, salles
Réglementaire, gestion des JO, arbitres
Secrétariat Administratif
Santé Sécurité
Communication et Protocole
Accueil et Animation
Finances
Navettes Transports
Restauration Hébergement

## Slide 4
Les missions des commissions
Les différents postes et Commissions |  |  |  |  |  |  |  | 
Pôle Technique et Sportif |  | Pôle Logistique : Evènementiel et Administratif |  |  |  |  |  | 
Gestion technique et sportive | Gestion du déroulement | Secrétariat & Administratif | Restauration Hébergement | Finances | Transport Navettes | Santé Sécurité | Accuel Convivialité Anima tion Sponsoring | Communica-tion & Protocole
Réservations des salles Réservation du matériel | Répartition des catégories gestion informatique (Ucompétitions) Consolantes | Gestion des inscriptions, des courriers, des reçus, des cautions Circulaire d’information. Engagements. Remerciements Questionnaire de participation. invitations… | Lieux d’hébergements Restauration, horaires, prestataires | Mise en place du budget Subventions Sponsoring | Quelle organisation (trains, bus, navettes, parkings, amplitudes chauffeurs) | Prévenir la préfecture et les collectivités. Assurer la sécurité (secouristes, pompiers, défibrillateurs) | Accueil, temps conviviaux Ronde des régions Animation sportive, culturelle et spirituelle | Lien avec les instances Invitation Affiches Publicité Logo Presse Photo, vidéo Gestion cérémonie Récompenses
Retour d’évaluation du championnat en CTN |  | Veiller à notre impact carbone et de Consomm-Acteur |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
BM individuel : 6 à 8 terrains par catégorie, soit 24 terrains minimum
BM équipe : 10 à 12 terrains par catégorie, soit 20 terrains minimum
CJ individuel : 5 à 8 terrains par catégorie soit 23 terrains minimum
CJ équipe : 10 terrains minimum
Salle avec tribune pour les phases finales (tapis de jeu, si possible)
Vestiaires
1 salle de réunion et/ou secrétariat
1 espace chambre d’appel
Infrastructures, matériel
Matériel
Secrétariat sur site
Installations sportives
Poteaux et filets réglementaires
Chaises pour arbitre, planchette, stylos, scoreur
Volants Yonex 300 ou 600
Podium
Fléchage
Sono avec micro
1 ordinateur et 1 imprimante par salle
Tables et chaises pour table de marque
Fournitures : stylos, papier, scotch, plaquettes, punaises, …
Feuilles de match, tableaux
Préférable de séparer les catégories en deux championnats :
- Benjamins/Minimes (BM)
- Cadets/Juniors (CJ)
Technique - Sportif - Arbitrage

## Slide 6
Veille de la compétition avec CTN | JOUR 1 | JOUR 2
Accueil : pointage des inscrits (si pas passage à l’accueil, confirmation par téléphone) Proposition d’organisation à voir avec la CTN Etablir les poules avec la CTN (remontée des qualifiés via Usport 3 semaines avant la compétition) Tête de série et tirage au sort suivant le règlement Tableau des consolantes | Championnat individuel Phase de poules Tableau jusqu’au ½ finales incluses Gestion des consolantes, si nombre de terrains le permet Répartition et évaluation JO-arbitres Soirée : préparation championnat équipe poules et tableau | Matin Championnat équipe Phase de poules Tableau jusqu’au ½ finales incluses Gestion des arbitres équipe Après-midi Finales individuelles Finales équipes Remise des récompenses
Déroulement du championnat
Technique - Sportif - Arbitrage

## Slide 7
Réunion Technique
Règlement
Veille de la compétition, avec membres de CTN
Préparation des poules et tableaux.
Répartition dans les salles
Répartition des JO-arbitres
Nombre de responsables par salle | 1 membre de la CTN ou un représentant CO 1 responsable gestion informatique (Ucompétition) 1 responsable lancement des matchs, préparation feuilles de match 1 responsable annonce des matchs au micro, gestion terrains libérés
Nombre de participants | Effectif moyen en BM entre 400 et 450 joueurs et environ 65 arbitres d’équipe Effectif moyen en CJ entre 300 et 350 joueurs et environ 35 arbitres d’équipe Prévoir 1 scoreur et 2 juges de lignes par terrain en phase finale (si possible en phase de poule) 1 responsable des arbitres équipe et JO-arbitres
Protocole | Organiser le temps de remise de récompense Prévoir les coupes pour les équipes (T-shirts « champion » et médailles fournis par l’Ugsel nationale) Éventuellement lots et médailles pour 4e S’assurer de la présence de personnalité (élus, partenaires, chef d’établissement, …)
Technique - Sportif - Arbitrage
Avoir un règlement à disposition (papier ou numérique)
Mémo d’arbitrage JO-arbitre pour annonces
Vérification des licences au 1er appel dans chaque salle
Dispositif du championnat

## Slide 8
Logistique
Accueil
Salle avec tables, chaises
Plan de situation des installations et signalétique
Horaires et différents sites utilisés
Pointage inscriptions administratives : tickets repas, navettes, distribution goodies, … (CO)
Vérification règlement financier (reçu)
Pointage des joueurs et vérification des licences encadrant par CTN
Pot d’accueil pour la convivialité
Animations
Ce premier temps de rencontre est à soigner car il donne la tonalité générale du championnat.
Lieu agréable suffisamment grand, espace convivialité (gouter, café), nombres de personnes pour accueillir, sollicitation APEL, documentation touristique, …
Temps pastoral
Un temps pastoral devra être prévu dans toute organisation d'un championnat national.
La commission pastorale est responsable du contenu et de l'organisation du temps pastoral spécifique mais peut s'appuyer sur le projet d'animation pastorale de l’Ugsel et sur les contenus proposés par le site "Eglise et Sport" tout en travaillant en lien avec le service pastoral de la DDEC.
Au niveau de l'organisation et de façon à avoir l'attention d'un maximum de personnes, il est préférable de la placer en début de compétition (cérémonie d’ouverture par exemple)

## Slide 9
Remise des récompenses / remise de trophée à la ville.
Marseillaise
Cérémonie d’ouverture
Cérémonie de clôture
Autres soirées
Sur la compétition
Invitation-Partenaires-Sponsors
Réseaux sociaux
Animation
Lecture « Charte »
Inclure la pastorale
Construire un moment attrayant, ludique…
Utiliser, si possible, des moyens modernes de projection et de communication.
Inviter les différents acteurs
Réunion Technique : résultats de la journée + organisation du lendemain (activités +matchs)
Prévoir l’animation d’une autre soirée (apéritif des régions…)
Soirée festive, exemples = karaoké, spectacles, soirée récréative, gala, cinéma…
Communication
Mettre en évidence les moyens de communication Ugsel : banderoles, flammes.
Contacter les médias
Réception officielle et remerciements
Invitations : responsables des collectivités, représentants des établissements, autorités civiles, chefs d’établissements, responsable du mouvement sportif en particulier ceux du sport concerné, partenaires privées, représentants du Diocèse.
Contacter les médias
Mentionner Ugsel Nationale sur toutes les publications ( tous les réseaux)
Logistique

## Slide 10
avant la compétition :
Pendant :
Après :
Extra sportif
Restauration :
Hébergement
Secrétariat/Administratif
Prévoir les différents courriers :
              réservation des installations sportives
              mise à disposition d’une antenne médicale
              réservation du matériel : poteaux, filets, tapis, …
              courrier de promotion, média
              invitations des personnalités, partenaires, …
Préparer la circulaire d’informations, questionnaire de participation, confirmation d’engagement (avec les services de l’animation sportive de l’Ugsel nationale)
Informations générales
Préparation des sacs accueil
Accueil et vérification des licences
Feuilles de matchs et photocopies
Résultats et affichage
Organisation du lendemain
Navettes s’il y en a
Villages éducatifs
Courriers de remerciements aux différentes instances/ sponsors…
Choix d’un prestataire (se rapprocher des établissements)
Le plus proche possible des compétitions, attention aux horaires
Repas froids ou chauds, attention aux allergies et régimes spéciaux
Panier-repas privilégié pour le midi
Eau + fruits sur le lieu de la compétition, buvette
Si hébergement, déterminer le forfait
Sinon, lister les hôtels en fonction des lieux de la compétition
Logistique

## Slide 11
Budget prévisionnel
Transport
DEPENSES |  | RECETTES | 
Hébergement |  | Droit d’engagement | 14 € /élève
Restauration |  | Frais d’hébergement + petit déjeuner | 35€/élève/nuit- max
Navette |  | Repas du midi établissement en jour de semaine | 8,00€/élève-max
Activités |  | Repas vendu à l'unité avec prestataire ou repas établissement week-end, jour férié et soirée | 9,50€/élève- max
Textile |  | Panier repas | 6,10€/élève- max
Compétitions : fruits +coupe… |  | Différentes aides | 
Convivialité |  |  | 
Santé/Sécurité
Finances
Constitution dossier de demande de subventions (avant octobre-novembre)
Appel aux partenaires : municipalité/aglo/département/région, fédération (comité départemental/ligue)
Appel aux sponsors : locaux, parents d’élèves, …
Gestion des inscriptions (en lien avec commission secrétariat/administratif), reçus aux délégations – établissements
Navettes entre les différents lieux des compétitions si éloignés
Navette spécifique pour les officiels, invités
Navettes pour les repas.
Navettes pour gare et pour le 1er et dernier jour : attention particulière pour l’amplitude horaire des chauffeurs de car
Prévenir les pompiers ou service d’urgence.
Prévoir une pharmacie dans chaque installation sportive (responsable de salle)
Possible de solliciter un parent d’élève qui travaille dans le médical = médecin, infirmier, kiné…
Prévoir un vestiaire « contrôle anti-dopage »

## Slide 12
Quelques exemples
Convivialité
Aspect environnemental et convivial
Logo
Point info (résultats, navettes …)
Photos des équipes +pendant les matchs
Apéro des terroirs
Offrir un maillot ou gobelet ou…
Cadeaux de départ aux accompagnateurs
1 livret d’accueil
Vérifier les conditions prévues par la charte Natura 2000 ainsi que des conditions particulières lors de passages dans des secteurs privés.
La dimension environnementale, gestion du site, des locaux, des déchets ne doit pas être oubliée.
Prévoir sacs poubelles en conséquence, gobelets réutilisables...
Demande licence provisoire en fonction des catégories de boissons vendues = mairie et préfecture
Se poser la question du forfait SACEM : sono journée, sono « Soirée », spectacle

## Slide 13
Suivez-nous
ugsel.org